## Bia De Cuong
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  | Trụ sở & PTN: Phòng B01-Tòa nhà eTUNNEL |  | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN
|  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam |  | 341-343 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam
|  | ĐT: (84).8.35 170 334 – Fax: (84).8. 35 123 181 |  | ĐT: (84).8. 835 123 171– Fax: (84).8. 35 123 181
|  | E-mail: scic@dmc.vn |  | Website: http://www.dangminh.vn
ĐỀ CƯƠNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CÁC HẠNG MỤC SỐ: XD-181026/SCIC- QLTĐ
CÔNG TRÌNH : XÂY DỰNG CỐNG HỘP THOÁT NƯỚC THÙ NHÀ SỐ 7 ĐẾN NHÀ SỐ 13- ĐƯỜNG SỐ 6- KP5
ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG SỐ 6, KP5, PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ, QUẬN THỦ ĐỨC- TP HCM
Tp. HCM Ngày 26 tháng 10 năm 2018
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
0

## De cuong thi nghiem Duong so 6
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  | Trụ sở & PTN: Phòng B01-Tòa nhà eTUNNEL | [5 empty] | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN
|  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam | [5 empty] | 341-343 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam
|  | ĐT: (84).8.35 170 334 – Fax: (84).8. 35 123 181 | [5 empty] | ĐT: (84).8. 835 123 171 – Fax: (84).02835 123 181
|  | E-mail: scic@dmc.vn | [5 empty] | Website: http://www.dangminh.vn
ĐỀ CƯƠNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH : XÂY DỰNG CỐNG HỘP THOÁT NƯỚC THÙ NHÀ SỐ 7 ĐẾN NHÀ SỐ 13- ĐƯỜNG SỐ 6- KP5 ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG SỐ 6, KP5, PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ, QUẬN THỦ ĐỨC - Tp. HCM SỐ: XD-181026/SCIC- QLTĐ
I. CĂN CỨ LẬP ĐỀ CƯƠNG
Theo bàng dự thầu công trình: XÂY DỰNG CỐNG HỘP THOÁT NƯỚC THÙ NHÀ SỐ 7 ĐẾN NHÀ SỐ 13- ĐƯỜNG SỐ 6- KP5, PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ, QUẬN THỦ ĐỨC được phê duyệt tại Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2018 của UBND Phường Trường Thọ.
- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc Hội nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam ;
- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quản lý chất lượng và bảo trì công trình ;
- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về Quản lý đầu tư xây dựng công trình;
- Căn cứ nghị định số 32/2015/NĐ-VP ngày 25/03/2015 về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Thông tư số 01/2015/TT- BXD ngày 20/03/2015 Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Thông tư số 231/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009 của Bộ Tài chính về quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng ;
- Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 03/03/2010 của Bộ Xây dựng, về việc công nhận khả năng thực hiện các phép thử của Phòng Thí nghiệm (SCIC) LAS-XD 506 của Công ty cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
- Phòng thí nghiệm – Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam đề nghị các bước thử nghiệm kiểm tra đánh giá về chất lượng vật liệu xây dựng và các hạng mục, thuộc công trình: XÂY DỰNG CỐNG HỘP THOÁT NƯỚC THÙ NHÀ SỐ 7 ĐẾN NHÀ SỐ 13- ĐƯỜNG SỐ 6- KP5, PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ, QUẬN THỦ ĐỨC như sau.
II. NỘI DUNG KHỐI LƯỢNG KIỂM TRA CHO CÔNG TRÌNH
STT | Hạng mục thi công |  | Khối lượng xây lắp |  | Khối lượng thử nghiệm
|  |  | Đơn vị tính | Khối lượng | Định mức kiểm tra | Đơn vị tính | Khối lượng | Tiêu chuẩn Thử Nghiệm
I. KIỂM TRA VẬT LIỆU TRƯỚC KHI THI CÔNG |  |  |  |  | 1 mẫu/ Công trình | Mẫu
1 | Vật liệu cát san lấp theo TCVN 4202-2012: TCVN 7572:2006 |  |  |  | 1 mẫu/ Công trình | Mẫu
| - Xác định thành phần hạt |  |  |  | " | " | 1 | TCVN 7572-2:2006 |  | 1
| - Xác định hàm lượng hạt lớn hơn sàng 5mm |  |  |  | " | " | 1 | 22TCN 333:2006 |  | 1
| - Thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn |  |  |  | " | " | 1 | TCVN 7572-4:2006 |  | 1
| - Xác định khối lượng riêng |  |  |  | " | " | 1 | TCVN 7572-4:2006 |  | 1
| - Xác định khối lượng thể tích khô và KL thể tích bảo hào nước |  |  |  | " | " | 1 | TCVN 7572-8:2006 |  | 1
| - Xác định hàm lượng bụi bùn sét bẩn |  |  |  | " | " | 1 | TCVN 7572-3:2006 |  | 1
| - Xác định khối lượng thể tích xốp |  |  |  | " | " | 1 | TCVN 7572-3:2006
2 | Vật liệu cấp phối đá dăm 0x4 TCVN 8859-2011 |  |  |  | 1 mẫu/ Công trình | Mẫu |  |  |  | 1
| - TN thành phần hạt |  |  |  | " | " | 1 | TCVN 7572-2:2006
| - TN khối lượng thể tích khô |  |  |  | " | " | 1 | TCVN 7572-2:2006 |  | 1
| - TN khối lượng thể tích bảo hòa nước |  |  |  | " | " | 1 | TCVN 7572-2:2006 |  | 1
| - TN đầm nén tiêu chuẩn |  |  |  | " | " | 1 | TCVN 7572-2:2006 | 0 | 1
| - TN khối lượng riêng |  |  |  | " | " | 1 | 22TCN 333:2006 |  | 1
| - Xác định hàm lượng chung bụi, bùn, sét |  |  |  | " | " | 1 | TCVN 7572-5:2006 |  | 1
| - TN cường độ nén dập trong xi lanh |  |  |  | " | " | 1 | TCVN 7572-11:2006
3 | Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý đá 1x2 để thiết kế BTXM | [8 empty] | 1
| - Xác định khối lượng thể tích xốp của đá 1x2 |  |  |  | 1 mẫu/ Công trình | Mẫu | 1 | TCVN 7572-6:2006 |  | 1
| - Xác định thành phần hạt của đá 1x2 |  |  |  | " | " | 1 | TCVN 7572-2:2006
| - Xác định khối lượng riêng đá 1x2 |  |  |  | " | " | 1 | TCVN 7572-12:2006 |  | 1
| - Xác định khối lượng thể tích khô và KL thể tích bảo hào nước |  |  |  | " | " | 1 | TCVN 7572-5:2006 |  | 1
| - Xác định hàm lượng chung bụi, bùn, sét bẩn |  |  |  | " | " | 1 | TCVN 7572-4:2006 |  | 1
| - TN cường độ nén dập trong xi lanh |  |  |  | " | " | 1 | TCVN 7572-11:2006 |  | 1
4 | Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của cát đổ bê tông | [8 empty] | 1
| - Xác định khối lượng riêng của cát |  |  |  | 1 mẫu/ Công trình | Mẫu | 1 | TCVN 7572-4:2006 |  | 1
| - Xác định khối lượng thể tích xốp |  |  |  | " | " | 1 | TCVN 7572-5:2006
| - Xác định khối lượng thể tích khô và KL thể tích bảo hào nước |  |  |  | " | " | 1 | TCVN 7572-5:2006 |  | 1
| - Xác định thành phần hạt và môđun độ lớn của cát |  |  |  | " | " | 1 | TCVN 7572-5:2006 |  | 1
| - Xác định hàm lượng chung bụi, bùn, sét |  |  |  | " | " | 1 | TCVN 7572-1:2006 |  | 1
| - Xác định hàm lượng tạp chất hữu cơ |  |  |  | " | " | 1 | TCVN 7572-7:2006 |  | 1
5 | Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của xi măng |  |  |  | 1 mẫu/ Công trình | Mẫu |  |  |  | 1
| - Độ mịn |  |  |  | " | " | 1 | TCVN 4030:2003 |  | 1
| - Khối lượng riêng xi măng (tỷ trọng) |  |  |  | " | " | 1 | TCVN 4030:2003
| - Xác định độ dẻo tiêu chuẩn |  |  |  | " | " | 1 | TCVN 6017:2015 |  | 1
| - Xác định thời gian đông kết |  |  |  | " | " | 1 | TCVN 6017:2015 |  | 1
| - Xác định cường độ nén mác xi măng |  |  |  | " | " |  | TCVN 6016:2011 |  | 1
| - 3 ngày tuổi |  |  |  | " | " | 1 | TCVN 6016:2011 |  | 1
| - 7 ngày tuổi | [5 empty] | 1 | TCVN 6016:2011
6 | Vật liệu thép TCVN 1651:2008 | [8 empty] | 1
| - Xác định cường độ chịu kéo của thép Φ 6,10,12mm, thép hình |  |  |  | 1 mẫu/ Công trình | Tổ mẫu | 4 | TCVN 197:2014 |  | 1
7 | Thiết kế BTXM
| - Thiết kế BTXM đá 1x2 M150 |  |  |  | 1 Thiết kế / Công trình | Mẫu | 1 | Theo chi dẫn số 778/1998/QĐ- BXD, Ngày 05/09/1998 |  | 4
| - Thiết kế BTXM đá 1x2 M300 |  |  |  | 1 Thiết kế / Công trình | Mẫu | 1 | Theo chi dẫn số 778/1998/QĐ- BXD, Ngày 05/09/1998 |  | 1
II. KIỂM TRA TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG, NGHIỆM THU | [9 empty] | 1
1 | Bê tông lót móng đá 1x2,M150, R7 |  |  |  |  | Mẫu | 1 | TCVN 3118-1993 |  | 1
2 | Bê tông đáy mương hộp đá 1X2,M300,R7 |  |  |  |  | Mẫu | 1 | TCVN 3118-1993 |  | 1
3 | Bê tông thành mương hộp, đá 1X2,M300,R7 |  |  |  | 250m2/ mẫu | Mẫu | 1 | TCVN 3118-1993
6 | Bê tông mặt mương hộp đá 1X2,M200 |  |  |  | 200m2/ mẫu | Mẫu | 1 | TCVN 3118-1993
Ghi chú: | [8 empty] | 42 | 1
Số lượng lấy mẫu thí nghiệm dựa theo bản khối lượng dự thầu do quí công ty gửi cho SCIC.Trường hợp trong quá trình thi công nếu thay đổi mỏ lấy vật liệu thì phải thí nghiệm lại các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu đó . | [9 empty] | 1
Các số lượng và các vị trí có thể thay đổi do trong quá trình thi công thực tế tại hiện trường hoặc do chủ Đầu tư, TVGS Yêu cầu điều chỉnh tăng hoặc giảm số lượng thí nghiệm thì bên thi công phải có văn bản thông báo cho đơn vị thí nghiệm biết trước ngày thí nghiệm, ký xác nhận khối lượng phát sinh để bên thí nghiệm làm căn sở để thanh tóan. | [9 empty] | 1
Trong quá trình thực hiện thí nghiệm nếu có gì không hợp lý hoặc có những thiếu sót thì đơn vị thí nghiệm cần thông báo cho đơn vị thi công hoặc TVGS biết. Các kết quả phải theo đúng quy trinh quy phạm của tiêu chuẩn ban hành và kết quả phải trung thực và đơn vị thí nghiệm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật mà kết quả của mình đưa ra.
Trân trọng kính chào ./.
Tp. HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM |  |  |  | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN THỦ ĐỨC
| PHÓ GIÁM ĐỐC |  |  | GIÁM ĐỐC
| NGUYỄN VĂN HỒNG CHI |  |  | VŨ QUỐC BẢO
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF!
0