## PKQ DO CKAT K
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  | Trụ sở & PTN: Phòng B01-Tòa nhà eTUNNEL | [6 empty] | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN
|  |  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam | [6 empty] | 223 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam
|  |  | ĐT: (84).8. 35 123 171 – Fax: (84).8.35 123 181 | [6 empty] | ĐT: (84).8. 8404415~7 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [6 empty] | Website: http://www.dangminh.vn
Số (Ref.No): |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT |  |  |  |  | LAS-XD-506
0418-02
Ngày (Date): |  | 18/04/2019 |  | Ban Hành Lần 01 Số Bản 04/ 01 issue-04 Copies |  |  |  |  | Trang 1/1
1 | Khách hàng/ Customers |  |  | CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINATA - CHI NHÁNH Tp. HỒ CHÍ MINH VINATA INTERNATIONAL CO.,LTD- HO CHI MINH CITY BRANCH
2 | Địa chỉ/Address |  |  | 171 Võ Thị Sáu - Quận 3 - Tp HCM/ 171 Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City
3 | Công trình/ Works |  |  | Vietnam Nisshin Technomic Premix New Factory Project
4 | Hạng mục/ Categories |  |  | Đất san lấp nền đường, nền nhà Xưởng, nền nhà Bảo vệ
5 | Địa chỉ công trình/ Location |  |  | Lot 517, Road 13- Amata Industrial Pank- Dong Nai Province- Viet Nam.
6 | Vị trí/ Position |  |  | Vị trí 1 đến vị trí 5
7 | Tiêu chuẩn / Test method |  |  | 22TCN 346:2006
8 | Yêu cầu thí nghiệm Test requirement |  |  | Kiểm tra độ chặt K= 0.95 nền đất san lấp/ Check tightness K = 0.95 soil leveling ground
9 | Ngày thí nghiệm/ Testing date |  |  | 16/04/2019
10 | Kết quả/ Test Result
STT. No. | Lý trình và vị trí thí nghiệm/ Test Location |  | KL bình và cát trướckhi TN/Average volume and sand before the test, g | KL bình và cát sau khi TN/Average volume and sand after the test,g | Thể tích | KL mẫu | KLTT mẫu | Độ ẩm | KLTT mẫu | Độ chặt
[5 empty] | hố đào | trong hố | ướt gw | thực tế | khô gk | K =
[5 empty] | Volume | Weight | Wet | Moisture | Dry | Compaction
[5 empty] | of hole | of sample | density | content | density | factor
[5 empty] | Vh(cm³) | G(g) | (g/cm³) | W(%) | (g/cm³) | gk/gk,max
1 | Vị trí M1, Đường bê tông |  | 7986 | 3603 | 1984.5288 | 3924 | 1.9773 | 10.8 | 1.7846 | 0.95126 | 556.4376 | 502.2
2 | Vị trí M2, Đường bê tông |  | 7793 | 4433 | 1265.1195 | 2512 | 1.9856 | 11.2 | 1.7856 | 0.95181 | 554.4432 | 498.6
3 | Vị trí M3, Nền nhà Bảo vệ |  | 7720 | 4302 | 1305.9072 | 2612 | 2.0001 | 10.6 | 1.8084 | 0.96399 | 566.4932 | 512.2
4 | Vị trí M4, Nền nhà Xưởng |  | 7681 | 3966 | 1514.7679 | 2938 | 1.9396 | 11 | 1.7474 | 0.93143 | 579.42 | 522
5 | Vị trí M5, Nền nhà Văn phòng |  | 7440 | 3733 | 1509.1421 | 3006 | 1.9919 | 11.5 | 1.7864 | 0.95225 | 562.629 | 504.6
- Khối lượng thể tích của cát tiêu chuẩn/ Density of standard sand, | [8 empty] | 1.422 | g/cm3:
- Khối lượng của cát tiêu chuẩn trong phểu/ standard volume of sand in the hopper. | [8 empty] | 1561 | g
- Khối lượng thể tích khô lớn nhất trong phòng thí nghiệm/ Density maximum dry in the laboratory | [8 empty] | 1.876 | g/cm3:
NGƯỜI THỰC HIỆN Tested by |  |  |  | PT. PHÒNG THÍ NGHIỆM In charge of the Laboratory |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC Vice Director
Trần Thanh Bình |  |  |  | Nguyễn Văn Hồng Chi |  |  | Nguyễn Thị Thủy
Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định. | [9 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP04.R0